迦密聖道中學
我的行動承諾 -- 加強版

一、計劃六大活動簡介

| 活動 | 名稱 | 內容簡介 |
| --- | --- | --- |
| 活動 1 | 校園記者編輯部實戰 | 組建學生編輯部，學習採訪、撰稿、剪片、審稿流程；高中跨科協作（英文、CSD、PSHE、SCI）結合攝影音響組，學生以多角度製作國情專題作品 |
| 活動 2 | 流言終結者工作坊（分級教學） | 按級別設計媒體素養工作坊：事實查核、AI 生成內容辨識、Deepfake 認知等 |
| 活動 3 | 國情週報 | 每月一集短片，涵蓋國情專題、校園新聞、流言終結者三個板塊 |
| 活動 4 | 短片比賽 | 全校性短片比賽，分初中組及高中組，作品來源自各科考察 / 探究活動 |
| 活動 5 | 家長教育 | 「家長教育 AI 時代」講座 / 工作坊，讓家長認識 AI 影響及親子數碼素養 |
| 活動 6 | 全體老師國情教育 | 配合學校恆常國情教育講座及活動（如 KPM 講座），學生記者出席採訪、記錄，製作精華短片及國情週報素材 |

二、現有活動 → 計劃活動 對照表

下表展示點樣將學校恆常活動「加乘」為計劃嘅 deliverable：

| 現有活動（學校已做） | 加乘層（QEF 加少少嘢） | 歸入計劃邊個活動 |
| --- | --- | --- |
| S1 GEO 香港社區考察 | 學生用手持穩定鏡頭拍片紀錄考察過程，製作社區探索短片 | 活動 2（流言終結者工作坊 → 實戰應用） |
| S2 CHT 文物考古工作坊 / 本地歷史考察 | 學生拍攝文物短片、製作「本地文化尋蹤」短片 | 活動 2 + 活動 4（短片比賽初中組作品來源） |
| S3 CHT 本地博物館參觀 | 學生擔任「校園記者」，製作博物館專題報導 | 活動 3（國情週報 → 校園新聞素材） |
| KPM 全體老師國情教育講座 | 學生記者出席採訪、記錄、製作講座精華短片 | 活動 1（編輯部實戰）+ 活動 3（國情週報素材）+ 活動 6（國情教育） |
| 高中跨科國情教育（英文 / CSD / PSHE / SCI）+ 攝影音響組 | 學生以英語 / 中文製作國情專題短片，結合各科知識（全球議題、社會參與、科學素養）及攝影音響技術，完成跨科學探究作品 | 活動 1（校園記者編輯部實戰 → 跨科協作作品來源） |
| Wellness Week 精神健康攤位（輔導組） | 加設「資訊辨析」攤位，教學生辨識心理健康假資訊 | 活動 2（流言終結者 → 心理健康主題延伸） |
| S2 STEAM 課程（下學期批咗先加） | 加入媒體素養元素：AI 生成內容辨識、Deepfake 認知 | 活動 2（分級教學 → STEAM 課堂實踐） |
| 家長教育講座 / 家長日活動 | 增設「家長教育 AI 時代」講座或工作坊，讓家長認識 AI 對子女學習及生活的影響、辨識 AI 假資訊、親子數碼素養 | 活動 2（流言終結者 → 家長層延伸）+ 活動 5（家長教育） |

重點：每項現有活動只需要「加個鏡頭」或者「加個攤位」，就自然變成計劃嘅 deliverable。家長講座更可配合學校原有家長教育日，只需加入 AI 素養主題即可。高中跨科國情教育則結合攝影音響組嘅技術支援，讓學生以專業製作呈現學習成果。國家安全教育更可融入國情教育活動，透過辨析國家安全相關資訊嚟強化學習。

三、點同 QEF 解釋

計劃書 1.2「校本創新元素」可以改寫為：

本計劃並非取代學校恆常活動，而是以「校園記者編輯部」為平台，將現有嘅國情教育及國家安全教育活動（社區考察、文物考古、博物館參觀、教師講座、高中跨科協作）同資訊素養活動（Wellness Week）升級為媒體實踐場景。學生唔再只係被動參與者，而係主動用鏡頭紀錄、用事實查核工具辨析嘅內容創作者；家長亦透過「家長教育 AI 時代」講座同工作坊，建立家庭層面嘅媒體素養。高中更結合英文、CSD、PSHE、SCI 跨科協作及攝影音響組，培養學生多角度分析同專業製作能力；國家安全教育亦自然融入各科探究活動之中。呢個「恆常活動 + 媒體加乘 + 家校協作 + 跨科融合」模式，確保計劃有充足嘅實踐場景，同時唔會大幅增加師生負擔。

四、崗位分工修訂（配合真實 Functional Duties）

| 角色 | 建議人選 | 現有崗位 | 減課 | 職責 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計劃統籌主任 | KA | 數字教育組組長 | 每周 4 節 | 整體統籌、技術培訓、器材管理、數字媒體教學整合 |
| 副統籌（國情內容） | FS | 德公國組主任 | 每周 2 節 | 國情內容把關、審稿第二層、對接辦學團體 |
| 副統籌（學生支援） | ST 或 PI | 學生支援組 / 輔導組 | 每周 2 節 | Wellness Week 資訊素養攤位統籌、學生情緒支援 |

三層審稿機制修訂：

| 層級 | 審稿者 | 對應真實崗位 |
| --- | --- | --- |
| 第一層 | 數字教育組成員（CM / KH）+ 學生編輯 | IT 支援 + 學生同儕審查 |
| 第二層 | FS（德公國組主任）+ KA（統籌） | 國情內容把關 + 技術把關 |
| 第三層 | 副校長 / 校長 | 最終審批 |

五、計劃時間安排（2027 年 1 月 – 2028 年 12 月）

2026 年 8 月提交申請，預計 2-3 個月審批，計劃由 2027 年 1 月正式開展，為期兩年。

第一學年（2027 年 1 月 – 12 月）：建立基礎

| 時間 | 動作 |
| --- | --- |
| 2027 年 1-2 月 | 計劃啟動：組建編輯部、採購器材、教師培訓工作坊 |
| 2027 年 3-6 月（下學期） | 首輪工作坊（S1/S3/S4-5），配合現有活動開始拍攝；國情週報創刊 |
| 2027 年 7-8 月 | 檢討首年成效、整理教材、準備第二年擴展 |
| 2027 年 9-12 月（上學期） | 擴展至更多級別及活動；向課程發展委員會申請將媒體素養加入 S2 STEAM |

第二學年（2028 年 1 月 – 12 月）：深化與常規化

| 時間 | 動作 |
| --- | --- |
| 2028 年 1 月起（下學期） | S2 STEAM 正式加入媒體素養單元（如獲批）；編輯部由資深學生帶領 |
| 2028 年 3-6 月 | 全面覆蓋各級活動；舉辦「家長教育 AI 時代」講座 / 工作坊 |
| 2028 年 7-8 月 | 教材套整理及資源上載、成果分享會 |
| 2028 年 9-12 月（上學期） | S2 STEAM 常規化；學生編輯部恆常運作；交接予下屆教師團隊 |

計劃書寫法：

「活動 2 之分級教學模式採滾動式推行：首學年先於中一、中三至中五開展，中二級之 STEAM 課程整合方案將於首學年下學期經校本課程審批程序後推行，第二年常規化。計劃為期兩年，首年建立基礎，第二年深化並恆常化，確保 QEF 資助結束後計劃元素可融入學校恆常運作。」

六、活動 3（國情週報）點樣「食舊飯」

國情週報每月一集，內容板塊可以直接用現有活動做素材：

第一學年（2027 年）

| 月份 | 國情專題（4 分鐘） | 校園新聞（3 分鐘） | 流言終結者（2 分鐘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 創刊號：計劃啟動 + 編輯部成立 | 新學年新氣象 | AI 是什麼？基本認知 |
| 2 月 | 農曆新年傳統文化 | 寒假活動回顧 | 紅包騙案 / 節日假新聞 |
| 3 月 | S1 社區考察紀錄片 | 社際比賽 | 反向圖片搜尋實戰 |
| 4 月 | 國家安全教育日 | 開放日特輯 | 社交媒體假資訊辨析 |
| 5 月 | Wellness Week 資訊素養特輯 | 畢業禮預告 | 精神健康迷思破解 |
| 6 月 | 年度回顧 | 畢業禮 | 年度最佳查核作品 |

第二學年（2027-2028）

| 月份 | 國情專題（4 分鐘） | 校園新聞（3 分鐘） | 流言終結者（2 分鐘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 月 | 開學特輯 + 國情教育講座精華 | 新學年校園新面貌 | 開學 Checklist 真假辨 |
| 10 月 | 國慶日報導（編輯部拍攝升旗禮） | 社際比賽 | Deepfake 國慶假新聞辨析 |
| 11 月 | S1 社區考察紀錄片 | 家長日特輯 + 「家長教育 AI 時代」講座花絮 | AI 生成圖片辨識教學 |
| 12 月 | 國家憲法日專題 | 聖誕聯歡會 | 聖誕假消息破解 |
| 1 月 | S3 博物館參觀報導 | 期末回顧 | 考試壓力假資訊 |
| 2 月 | 農曆新年傳統文化 | 寒假活動 | 紅包騙案 / 節日假新聞 |
| 3 月 | S2 文物考古工作坊紀錄 | 陸運會 / 課外活動 | 反向圖片搜尋實戰（進階） |
| 4 月 | 國家安全教育日 | 開放日特輯 | 社交媒體假資訊辨析（進階） |
| 5 月 | Wellness Week 資訊素養特輯 | 畢業禮預告 | 精神健康迷思破解 |
| 6 月 | 計劃成果回顧 | 畢業禮 | 年度最佳查核作品 |

每集內容全部建基於現有活動，編輯部只需要「加個鏡頭」去拍。第二年主題深化，避免與第一年重複。

六（甲）、可持續發展安排

為確保計劃喺 QEF 資助結束後仍可持續運作：

| 策略 | 具體做法 |
| --- | --- |
| 恆常化編輯部 | 將「校園記者編輯部」納入學校恆常課外活動，由老師帶領、資深學生傳承 |
| 教材資源庫 | 將工作坊教材、教學影片上載校本平台，供各科組取用 |
| 教師培訓 | 培訓跨科組教師掌握媒體素養教學，唔再依賴單一統籌主任 |
| 社區連結 | 與地區組織 / 媒體機構建立合作關係，為學生提供持續實踐平台 |
| 家長網絡 | 建立「家長教育 AI 時代」講座恆常機制，每年至少一次，融入家長教育日 |

計劃結束 ≠ 活動停止。編輯部、教材、教師能力同社區網絡都會留低，成為學校嘅長遠資產。

六（乙）、評鑑方法與成功準則

對接加強版計劃書模板預設評鑑方法：問卷調查。

| 評鑑項目 | 方法 | 成功準則 |
| --- | --- | --- |
| 國民身份認同 | 問卷調查（前測 / 後測） | 最少 80% 參與學生認同計劃活動有助加強國民身份認同 |
| 媒體資訊素養 | 問卷調查（前測 / 後測） | 最少 75% 參與學生認同計劃活動有助提升辨別資訊真偽、建立慎思明辨的能力 |
| 家長媒體素養 | 問卷調查 + 焦點小組訪問 | 80% 參與家長認同活動有助在家庭中強化媒體素養教育，並加強與學校嘅聯繫 |
| 學生能力轉變 | 焦點小組訪問（學生及教師） | 學生及家長反饋顯示學生能具體列舉至少三項於日常生活中實踐資訊辨析嘅实例 |

六（丙）、計劃預期成果

對接加強版計劃書模板預設成果類別。

| 成果類別 | 描述 |
| --- | --- |
| ☑ 學生學習成果短片 | 學生製作國情專題短片、國情週報、短片比賽作品等，於校慶、開放日等場合展出，向社區宣揚國民教育及媒體素養正面資訊 |
| ☑ 學與教資源 | 工作坊教材、教學影片、STEAM 媒體素養整合方案等上載校本平台，供各科組取用 |
| ☑ 其他：家長教育資源 | 「家長教育 AI 時代」講座教材及親子數碼素養指南，建立恆常機制每年至少一次 |

七、預算

總預算 HK$298,550 維持不變，但可以強調：

$110,000（Blackmagic + 導師）→ 服務全校 720 學生 + 所有恆常活動嘅拍攝紀錄

$105,000（手持穩定鏡頭 + 配件）→ 學生用嚟拍社區考察、博物館、文物工作坊等現有活動（單手操作、內建穩定器，唔依賴手機；按 QEF 要求，學校已盤點現有器材，確認不足應付計劃需求）

$70,000（教材顧問）→ 開發嘅教材覆蓋所有級別，包括 STEAM 整合方案

$5,000（審計費用）→ 撥款超逾 10 萬元必須項目（上限 $5,000）

$8,550（應急費用）→ 計劃超過 12 個月可列項目（上限總預算 3%，即 $8,957）

每蚊都用得更有價值，因為唔係從零開始，而係升級現有活動。