「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）計劃書

一、 計劃基本資料

- 計劃名稱：「心繫家國」跨學科多媒體研習：國家綜合國力及成就英文新聞短片創作與資訊素養提升計劃

- 申請學校：迦密聖道中學

- 資助類別：資助中學

- 受惠目標：中一至中六級全體學生、全校教職員及家長

- 申請撥款推行計劃時期：由 01/2027 至 08/2028（為期1.5年）

- 夥伴學校（聯校協作）：1-2 所同區 / 辦學團體旗下友好中學（暫定）

二、 計劃需要與目標

2.1 計劃核心主題（符合加強版政策導向）

本計劃全面對接優質教育基金「我的行動承諾」加強版之核心主題：

- 核心主題一：國民教育和國家安全教育（落實總體國家安全觀，涵蓋網絡、文化、科技、生態安全等維度）。

- 核心主題二：媒體和資訊素養教育（建立事實查核、AI 辨識、深度偽造認知能力，引導學生明辨是非）。

2.2 校本創新與增值價值

- 角色轉化（從被動到主動）：核心推行年級（中五級）學生不再僅是國情活動的被動接收者，而是轉化為「校園記者」與「多媒體創作者」，透過親身搜集實證、編寫英文新聞腳本，達成「認知理解、情感認同、實踐行動」的三度層次。

- 跨科融合（Curriculum Mapping）：打破傳統學科壁壘，開創「公民科提供國情理論、科學與人文學科提供實證、英文科提供 EMI 傳播媒介、多媒體中心提供技術支援」的嶄新教學模式。

- 分層實施與精簡行政：初中德育活動採取分層設計，文史學科側重文化沉浸與情感培育；法治與資訊素養學科則承擔媒體加乘增值，確保計劃具備高質素 KPI。

三、 計劃活動詳情

活動 1：高中核心探究

- 活動種類：主題式體驗活動——跨學科國情探究與媒體實踐

- 活動名稱：「心繫家國」跨學科英文新聞短片創作計劃

- 推行對象：中五級全體學生（約 120 人，分成 12-15 個跨科協作小組）

- 參與學科：公民與社會發展科（核心主導）、物理科、化學科、生物科、旅遊與款待科、地理科、英文科（EMI 協作）

- 活動簡介：中五學生以分組形式，將公民科的「綜合國力」理論橫向對接到其餘學科（物理/化學/生物/地理/旅款），將硬科學數據轉譯為「對社會與人民的具體影響」（人本敘事）。學生運用活動2所學之事實查核技術篩選一手數據並撰寫「證據卡」，由校內英文科及各學科教師協同進行校本引導、指導英文新聞口語結構與劇本撰寫。最終在校內攝影與音響小組技術支援下，利用本計劃購置之升級多媒體設備及演播室，以英文（EMI）完成 120 秒高質素專業新聞短片的拍攝與剪輯。

- 系統化工作流程（6–8 節課堂實踐）：

  - 選題與探究問題確立：公民科及跨科教師指導，確立國家綜合國力之研究範疇。

  - 資料搜集與可信度訓練：調用活動 2 之事實查核工具與大數據概念，引導學生明辨資訊。

  - 跨科證據整合：撰寫「證據卡」，將學科科學原理、數據與國家政策進行有機融合。

  - 英文腳本撰寫與分鏡草圖設計：校內英文科與攝影組協同指導新聞口語結構及分鏡。

  - 英文說話排練：著重英語新聞主播口語結構、發音連貫度與重點突出度。

  - 影音拍攝：利用購置的高端影音設備及綠幕特效背景，於校內多媒體室進行專業錄製。

  - 多媒體後期剪輯：學生運用專業剪輯軟件加入精準英文字幕、動態圖表與地圖。

  - 放映展示與反思評鑑：與校本德育、公民教育平台及全校發佈展示（活動 3）對接。

- 成品規格要求：

  - 具備專業電視新聞風格片頭（Title + TV-style intro）。

  - 內含至少 2 個結合「公民科 × 跨學科」的具體硬數據、官方政策或科學原理證據。

  - 闡述至少 1 個該項國家成就對人民生活、社區或個人的「人本影響」。

  - 探討至少 1 個相關的未來挑戰或發展限制，確保新聞報道的平衡與客觀思辨。

  - 全片配備精準英文字幕（涵蓋主持人口語與關鍵數據）。

- 負責帶領教師人數：8 人

活動 2：初中普及奠基

- 活動種類：主題式體驗活動——「流言終結者」媒體與資訊素養分級工作坊

- 活動名稱：「流言終結者」資訊素養基石課程與跨學科實戰應用

- 推行對象：中一至中三級全體學生（全校普及延伸，約 360 人）

- 活動簡介：本活動為活動 1 的學術研究奠定底層技術基礎。按初中學生的認知發展設計系統化工作坊，聘請專業媒體與大數據專家到校指導事實查核（Fact-checking）及 AI 生成內容辨識。活動將有機結合總體國家安全觀（網絡與文化安全），並直接為學校現有的各級恆常活動進行優化增值：

  - 中一地理科（香港社區考察）：學生運用工作坊所學，拍片紀錄並製作社區探索與文化保育短片。

  - 中二公民、經濟與社會科：配合學科課程，推行「《基本法》與《國家安全法》互動問答暨法治飛行棋」聯課活動。活動將學校原有的傳統問答與棋盤遊戲進行「媒體實踐加乘」——核心學生記者團將利用新購置的 4K 相機與收音設備，現場採訪參與學生的法治反思得著，將紙本問答升級為動態事實查核實錄，並將精彩片段及核心法治數據剪輯，作為活動 3 的素材，在趣味中強化國家安全與法治意識。

  - 中三中國歷史科：配合常規中史課程，安排「本地博物館學術參觀活動」（如香港故宮文化博物館或香港歷史博物館）。本活動由中史科教師帶領，引導學生近距離觀賞珍貴歷史文物。探討館藏文物背後的國家歷史發展脈絡、增進對中華優秀傳統文化的宏觀認知，從中深化愛國情操與民族自豪感。

  - 全校延伸（輔導組 Wellness Week）：增設「資訊辨析與心理健康」互動體驗攤位，教導學生如何辨識及抵制網絡虛假資訊。

- 活動次數：20 次（分級分班推行深化課程及實踐應用）

- 參與教師人數：18 人

活動 3：全校與聯校展示（精簡高效版）

- 活動種類：主題式體驗活動——《心繫家國》多媒體發佈平台與精準聯校競賽

- 活動名稱：《心繫家國》聯校國情專題匯報發佈與校際短片創作大賽

- 推行對象：全校學生（並精準輻射至 1-2 所同區/辦學團體之夥伴學校）

- 活動簡介：本活動為活動 1 的高品質英文新聞短片及學校恆常國情活動提供精簡高效的輸出與展示平台，旨在發揮聯校協同效應，同時嚴格控制師生工作量：

  - 《心繫家國》聯校國情專題匯報（每學期 1 集，全年共 2 集）：將活動 1 中五級優秀的英文跨科探究短片成果，精選並統整為學期精華匯報。短片將於午息時段在學校玻璃大堂購置的大型多媒體屏幕進行常設滾動播放，並於學校資訊日（Info Day）向公眾展示，營造理性思辨的校園共學氛圍。

  - 「鏡頭下的祖國與香港」小型聯校短片創作大賽：採取精準受邀制，面向本校及 1-2 所友好夥伴學校舉辦。配合國民教育行事曆，於特定的早會/周會時段作首映與跨校成果分享，藉此深化學生的國家認同與情感連結。

- 活動次數：全學年持續推行（包含 1 次精準校際比賽、全年共 2 集專題匯報發佈、以及玻璃大堂常設無縫展示）

- 參與教師人數：5 人

活動 4：家長延伸築網

- 活動種類：家長教育——「AI 時代的家庭數碼素養」工作坊

- 活動名稱：「家校攜手．守護網絡安全」家長教育 AI 時代專題工作坊

- 推行對象：全校學生家長（預計約 150 人）

- 活動簡介：為推動家校合作，本活動配合學校原有家長教育日，增設專題講座與互動工作坊。聘請網絡安全及家庭心理專家到校，協助家長認識人工智能（AI）發展及社交媒體假資訊對子女學習、心理健康與價值觀的深遠影響。工作坊將指導家長引導子女建立正確的數碼媒體素養，並在家庭層面輔導子女辨識網絡虛假的國情與國家安全資訊，與學校攜手築起「學校—學生—家庭」三位一體的信息安全與文化安全防護網。

- 活動次數：2 次（上、下學期各 1 次）

- 參與教師人數：5 人

活動 5：教師專業發展

- 活動種類：教師專業培訓——專業發展：教師國情與資訊安全教育研討會

- 活動名稱：數碼時代下國家安全教育（網絡與文化安全）教師專業發展研討會

- 推行對象：全校教職員（約 70 人）

- 活動簡介：配合學校恆常的教師專業發展（如 KPM 講座），融入資訊安全、總體國家安全觀與最新媒體生態元素。邀請高等教育機構學者或資深傳媒人主講，提升教師在學科教學中揉合「事實查核」及指導學生進行跨科國情探究的專業能力。研討會將安排活動 1 的學生記者團隊進行現場採訪、記錄與精華剪輯，將教師培訓資源轉化為《國情專題匯報》的師生共學素材。

- 活動次數：2 次

四、 計劃經費預算表（總額：$250,000）

本計劃之開支完全配合上述五大活動之高質素推行、全校性展示平台建設及多媒體中心硬件升級：

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 | 總數 (HK$) | 備註及理據（對接活動） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 專業服務開支 |  |  |  |  |  |  |
| 資訊素養及事實查核專家工作坊導師費 | 服務開支 | 24 | 小時 | $800 | $19,200 | 為初中設計 facts-checking、AI 辨識系統化課程（活動 2） |
| 家長教育專題講座專家酬金 | 服務開支 | 6 | 小時 | $1,200 | $7,200 | 邀請網絡安全與家庭素養專家主持家長工作坊（活動 4） |
| 教師專業發展研討會專家講員酬金 | 服務開支 | 6 | 小時 | $1,500 | $9,000 | 邀請學者主講數碼時代下的網絡與文化安全（活動 5） |
| 2. 設備開支 (高度升級多媒體中心) |  |  |  |  |  |  |
| 專業級 4K 網誌相機及鏡頭套裝 | 設備開支 | 4 | 套 | $12,000 | $48,000 | 供核心學生記者及中五跨科小組進行高質素國情考察與新聞拍攝（活動 1, 3） |
| 高端手持三軸防震穩定器 | 設備開支 | 4 | 套 | $2,500 | $10,000 | 供學生在戶外社區考察及歷史尋蹤時進行流暢動態記錄（活動 2, 3） |
| 廣播級雙頻道無線收音咪風系統 | 設備開支 | 4 | 套 | $3,000 | $12,000 | 確保英文主播旁白、現場採訪音質清晰，符合發佈規格（活動 1） |
| 專業高端虛擬演播室電動綠幕背景連 LED 影音造型燈光組合 | 設備開支 | 2 | 套 | $10,000 | $20,000 | 於校內組建高規格電視新聞演播空間，供學生進行 EMI 新聞主播錄影（活動 1, 5） |
| 3. 全校展示與成果發佈開支 |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃大堂多媒體滾動播放系統及大型顯示屏 | 設備開支 | 1 | 套 | $75,000 | $75,000 | 於學校玻璃大堂安裝高解像度常設顯示屏，恆常循環播放《國情專題匯報》（活動 3） |
| 專業多媒體剪輯與動態圖表製作軟件授權 | 一般開支 | 5 | 套 | $1,200 | $6,000 | 供學生在多媒體中心剪輯、加入數據圖表及英文字幕之年度授權（活動 1, 3） |
| 4. 活動物資及聯校競賽開支 |  |  |  |  |  |  |
| 聯校短片大賽創新科技學習獎品、書券及證書 | 一般開支 | 1 | 批 | $19,600 | $19,600 | 購置數碼繪圖板、智能學習周邊等豐富獎品，吸引夥伴學校師生積極參賽（活動 3） |
| 事實查核體驗攤位道具及數碼防護手冊 | 一般開支 | 1 | 批 | $13,000 | $13,000 | 用於 Wellness Week 資訊攤位及印製親子數碼安全指南（活動 2, 4） |
| 5. 項目審計 |  |  |  |  |  |  |
| 項目財政審計費用 | 一般開支 | 1 | 次 | $5,000 | $5,000 | 按照優質教育基金加強版規定進行獨立項目財政審計（全計劃適用） |
| 總預算申請開支 |  |  |  |  | $250,000 | 完全符合加強版第二階段上限要求 |

五、 計劃的評鑑指標（量化成功準則）

- 評鑑 1（活動參與度與成品規格）：中五級跨科英文短片成品完成率達 100%，初中參與延伸實踐（地理、公經社科）的作品產出率達 85% 以上，且全數編組作品均嚴格通過電視新聞風格片頭、雙重具體證據、人本影響、客觀思辨及雙語字幕五大結構化指標。

- 評鑑 2（展示與發佈成效）：成功於玻璃大堂常設多媒體屏幕發佈至少 2 集《心繫家國》學期專題匯報，並成功聯同 1-2 所夥伴學校舉辦 1 次受邀制校際短片大賽。最少 80% 參與教師認同本計劃能有效深化學生的學科實證轉譯能力與愛國情操。

- 評鑑 3（學界、家長與學生反饋）：最少 85% 學生、參與家長及教師在活動後問卷中表示，本計劃能顯著提升其事實查核、AI 生成內容辨識（媒體素養）以及維護網絡與文化安全（國家安全教育）的自覺意識。

六、 計劃的預期成果

- 成果種類：學與教資源：結集學生撰寫的「跨科國情證據卡」及高質素英文短片，轉化為學校公民科與英文科的校本 EMI 延伸優秀教材。

- 成果種類：各類分享會：透過「校際短片大賽」及學校資訊日（Info Day）窗口，向小六家長及大眾展示校本成果，發揮廣泛學術與社會影響。

- 成果種類：校園整體氛圍：利用玻璃大堂的恆常無縫展示系統，提升全校師生及家長理性思辨、客觀對待資訊的防護網。