《「智啟學教」AI 學與教發展計劃》

迦密愛主中學（Carmel Holy Word Secondary School）

一、計劃背景

本校已獲批「『智』啟學教」一筆過 50 萬元撥款。撥款可用期至 2027/28 學年完結（最遲 2028-08-31），亦即實際推展重點落在 2026/27 及 2027/28 兩個學年。

參照教育局《中小學數字教育發展藍圖》及通函第 221/2025 號，本校不以「多買幾個平台帳號」為目標，而是聚焦數字教育最難的一步：把課室內學生的紙本學習成果（工作紙、作業、小測等），以最少步驟、最符合校情的方式數碼化，並上載至校本已使用的 Microsoft Teams，再在此基礎上配合人工智能輔助批改、回饋與學情分析。

同時，本校推動 School-Agent-OS 校本共建模式：招募約 10 至 15 位 願意投入的同事，訂閱 Cursor 一年，由各科組按自身需要共建校本 Agent 與自動化流程。核心理念是「基礎設施大於 Prompt」——把重複性行政與教學執行工作，沉澱為可重用的工具與流程；教師只需用自然語言描述需要，即可叫 AI 代為完成填表、整理資料、生成資源等任務。

二、計劃願景與策略

2.1 願景

建立一套全校可複用的 「紙本 → 掃描 → Teams → AI 輔助」 工作流，並配合 School-Agent-OS 共建機制，讓教師由 AI 工具使用者，逐步成為校本 Agent 的共建者，最終達致「AI for ALL subjects」。

2.2 雙軌策略

| 軌道 | 內容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A. 紙本數碼化與 Teams 整合 | 購置不同場景適用的掃描設備，建立標準上載流程 | 解決「學生紙本功課難以上平台」的瓶頸 |
| B. Cursor 共建 School-Agent | 12–15 位共建教師 + Cursor 一年訂閱 | 各科按需要開發 Agent／自動化腳本，長遠減輕行政與教學負擔 |

2.3 平台定位

主平台：Microsoft Teams（校本現有 M365 環境，學生作業、檔案、批改回饋均集中於 Teams）

不再採用 Sayo.ai 作為本計劃核心平台

Cursor 及校本 Agent 工具作為 教師端共建與流程自動化 的開發環境，而非取代 Teams 作為學生學習平台

三、School-Agent-OS 共建計劃

3.1 共建模式

School-Agent-OS 把學校工作分為兩層：

思考層：教師／科組定義需求（例如：如何把紙本小測結果整理成 Teams 可批改格式）

執行層：透過 Cursor 及 `shared-tools/` 內可重用腳本，由 AI 按結構化規格完成具體操作

此模式已在 repo 內試行（試卷生成、會議紀錄、活動表格、評核工具等），本計劃將之校本化、科組化。

3.2 共建教師隊伍（目標 10–15 人）

| 組別 | 人數 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 核心試點科（英文、數學、音樂） | 各 2–3 人 | 必須參與，負責達成教育局剛性指標 |
| 自願共建教師（其他科組） | 6–8 人 | 按科組需要開發 Agent（填表、資料整理、資源製作等） |
| 技術統籌（Tech Director） | 1 人 | 訂立共用規格、把個別 Agent 整合入 School-Agent-OS |

招募方式：Staff Meeting 公開招募「有心共建者」，須經科主任同意後加入。

3.3 Cursor 訂閱安排

為 12 至 15 位 共建教師購買 Cursor Team / Business 一年訂閱

撥款用途：屬「推動人工智能輔助教學的軟件／校本人工智能應用方案」範疇

不用撥款支付教師 AI 培訓課程（按運用指引）；教師技能透過共建實戰、科組互教及教育局提供的免費培訓建立

3.4 共建教師可做的 Agent 例子

會議紀錄 → 結構化科組紀錄

活動表格／通告 → 自動填寫 DOCX 範本

紙本掃描檔 → 按班別/學號整理並上載 Teams 指定資料夾

批改結果 → 按評分準則生成分項回饋草稿

科組 Excel 報表 → 自動匯入教育局格式

四、紙本數碼化：Teams 上載工作流（計劃核心）

4.1 問題與目標

| 現況痛點 | 計劃目標 |
| --- | --- |
| 學生紙本功課難以及時上載平台 | 堂上或科辦 3 分鐘內 完成整班掃描並上載 Teams |
| 教師批改後難以保留數碼紀錄 | 掃描檔 + AI 輔助回饋 同步存於 Teams |
| 學生不攜手機上課 | 維持紙本作答，以掃描橋接數碼平台 |
| 各科流程不一致 | 訂立 全校統一掃描→上載→批改 SOP |

4.2 掃描設備配置（按場景分類）

| 場景 | 設備類型 | 放置位置 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課堂即時 | 便攜式/饋纸式高速掃描器（1–2 部） | 試點科組或流動教具車 | 堂上小測、工作紙即時掃描 |
| 科辦批量 | 高速批量掃描器（ADF，每試點科 1 部） | 英文、數學、音樂科辦 | 全班作業、週測批次處理 |
| 共用後勤 | 高容量批量掃描器（1 部） | 影印室或 IT 支援區 | 大型評估、跨科共用 |

選購原則：支援雙面饋纸、批量掃描、PDF/JPG 輸出、可配合 OneDrive/Teams 自動同步；優先選擇學校 IT 可支援的型號。

4.3 Teams 上載標準流程（SOP 草案）

學生紙本作答 → 教師/科助收集

按班別放入掃描器（預設命名：`科目_班別_日期_課題`）

掃描完成 → 自動/半自動上載至 Teams 對應 Assignment 或 Class Files 資料夾

教師在 Teams 查閱；需要時以 Cursor Agent 生成分項回饋草稿

批改完成 → 回饋存檔於 Teams，作為學情分析依據

4.4 與 AI 輔助批改的銜接

掃描檔上載 Teams 後，教師可運用合規 AI 工具（如 Copilot、Gemini 等校本授權方案）輔助：

- 手寫/印刷體識別

- 按 Rubric 生成分項回饋建議

- 整理全班常見錯誤

私隱原則：學生個人資料只在 Teams 校內環境處理；不把可識別個人資料上載至不受控的公開 AI 平台

五、教育局承諾對照（兩年內完成）

| 教育局要求 | 本校方案 | 預期完成時間 |
| --- | --- | --- |
| 最少 3 科，每科 2 級 | 英文（S2–S3）、數學（S1–S2）、音樂（S1–S2） | 2026/27 |
| 最少 6 個 AI 教學例子/資源 | 見下表 | 2026/27 |
| 最少 3 次公開課/示範課 | 三科各 1 次（可錄影公開課） | 2026/27 |
| 最少 3 次教師分享會 | 校內 3 場（展示 Teams 上載 + Agent 共建成果） | 2026/27–2027/28 |
| 最少 2 個學生活動 | AI 素養工作坊 + 跨科 AI 創作比賽 | 2026/27–2027/28 |

5.1 六個教學例子/資源（初稿）

| # | 科目 | 例子/資源 | 與 Teams + 掃描的關係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英文 S2–S3 | 紙本寫作 → 掃描 → AI 分項回饋 | 展示 O2O 批改完整流程 |
| 2 | 英文 S2–S3 | AI 說話練習情境資源 | Teams 派發 + 錄音交回 |
| 3 | 數學 S1–S2 | 紙本小測 → 掃描 → 引導式 AI 糾錯 | 不直接給答案的分步提示 |
| 4 | 數學 S1–S2 | 弱項診斷題庫（按 Teams 批改數據整理） | 累積學情作補救 |
| 5 | 音樂 S1–S2 | AI 輔助旋律/節奏創作與評核 | Teams 提交創作成果 |
| 6 | 跨科共用 | 紙本→Teams 上載 SOP + AI 使用指引 | 供全校複製 |

六、兩年推行時間表

2026/27 學年（第一年：奠基 + 達標）

| 時段 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 2026 暑假 | 完成掃描器採購、Cursor 訂閱開通、Teams 資料夾結構設定 |
| 2026/27 上學期 | 三科試點 O2O 流程；共建教師開始開發首批 Agent |
| 2026/27 下學期 | 完成 6 個例子、3 課公開課、2 場分享會、1 個學生活動 |
| 學年末 | 整理 SOP、Agent 清單；準備中期報告資料 |

2027/28 學年（第二年：擴散 + 鞏固）

| 時段 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 2027/28 上學期 | 向其他科組推廣 Teams 上載流程；第二批共建教師加入 |
| 2027/28 下學期 | 完成第 3 場分享會、第 2 個學生活動；整理總結報告 |
| 2028 暑假前 | 確保撥款使用完畢；提交總結報告（2028-09-30 前） |

七、採購與預算分配（總額 $500,000）

| # | 類別 | 項目 | 預算（HKD） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 課堂便攜掃描器 × 2 | 60,000 | 堂上即時掃描 |
| 2 | 硬件 | 科辦高速批量掃描器 × 3（英/數/音） | 120,000 | 全班作業批次處理 |
| 3 | 硬件 | 共用高容量批量掃描器 × 1 | 50,000 | 影印室/IT 區共用 |
| 4 | 软件 | Cursor Team/Business 一年 × 12–15 位 | 120,000 | 共建教師 Agent 開發 |
| 5 | 软件/平台 | Teams 整合輔助工具、OCR/AI API 額度（合規方案） | 50,000 | 支援掃描後處理與回饋生成 |
| 6 | 校本方案 | School-Agent-OS 共用工具整合與部署 | 50,000 | 把 Agent 沉澱為可重用工具 |
| 7 | 學生活動 | AI 素養工作坊 + 創作比賽 | 50,000 | 達成最少 2 個學生活動 |
|  |  | 合計 | 500,000 |  |

備註：撥款不可用於教師/家長 AI 培訓課程、飲食/禮節、分享會宣傳開支、裝修工程等（按通函附件二運用指引）。

八、管理與合規

帳目：備存獨立分類帳目，單據保留不少於七年

私隱：學生資料只在 Teams 校內環境處理；共建 Agent 須遵守最少必要資料原則

採購：按資助學校採購程序及教育局相關通告執行

匯報：中期報告（2027-09-30 前）、總結報告（2028-09-30 前）；成果載於學校報告並上載學校網頁

九、預期成效

短期（2026/27）：三科建立穩定「紙本→Teams→AI 回饋」流程；12–15 位共建教師掌握 Cursor 開發校本 Agent

中期（2027/28）：流程推廣至更多科組；School-Agent-OS 累積可複用工具清單

長遠：即使 Cursor 訂閱期滿，已沉澱的工具與 SOP 仍可持續運作；Teams 上載習慣成為校本常規

*參考文件：教育局通函第 221/2025 號、《中小學數字教育發展藍圖》及附篇（見 `Administrative/EDB/` 資料夾）*