優質教育基金

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（編號 42）計劃書

（按基金計劃書範本格式編寫之校內定稿本，供網上計劃管理系統填報）

# 第一部分：學校資料

| 計劃編號 | （由系統編配之 8 位數字編號） |
| --- | --- |
| 計劃名稱 | 「聖道小記者」計劃：英語新聞看國力‧慎思明辨向世界 CHW Junior Reporters: Reporting National Strength in English |
| 學校名稱 | 迦密聖道中學 Carmel Holy Word Secondary School |
| 學校類別 | 資助中學（男女） |
| 受惠目標 | 中學 |
| 預計直接受惠人數 | 學生：中五級兩屆合共約 200 人（核心參與者）；全校約 620 人透過早會播放、玻璃大堂恆常展示及學校資訊日受惠 教師：約 20 人（公民與社會發展、英國語文、物理、化學、生物、地理、旅遊與款待科） 家長：約 160 人次（每循環約 80 人，透過「家長 × 學生資訊素養記者分享會」受惠）；其他：0 人 |

# 第二部分：計劃詳情

## 1. 申請撥款推行計劃時期

由 12/2026 至 08/2028（共 21 個月，符合 18 至 24 個月規定），涵蓋兩個推行循環：循環一為 2026/27 學年下學期起（第一屆中五），循環二為 2027/28 學年（第二屆中五）。學校擬於 2026 年 8 月遞交申請，預留約三個月審批及簽訂協議書時間；2026 年 12 月至 2027 年 1 月為籌備期（簽訂協議書、按《人事管理及採購指引》採購、跨科備課），所有涉及基金撥款的活動均安排於協議書簽訂後方才開展；本校現時並無推行中的加強版或加強版（第二階段）計劃【待校方確認】。

## 2. 計劃目標（電子計劃書預設目標，本計劃同時選取兩項）

- 透過推行與國民教育相關的學習活動，加強學生的國民身份認同。

- 透過推行與媒體和資訊素養教育相關的學習活動，提升學生辨別資訊真偽，建立慎思明辨的能力。

校本具體目標：以「聖道小記者」專題研習為主軸，中五級學生（一）理解「綜合國力」的構成，能以數據、政策及科學原理等證據提出論點，並把物理、化學、生物、地理、旅遊與款待的學科資料轉譯為「對社會與人民的影響」；（二）識別資料來源可靠程度、交叉核證、避免單一敘事，實踐平衡報道；（三）以新聞口語結構完成約 120 秒英文新聞短片，語音清晰、有重點、句型連貫，並於深圳傳媒基地錄製及演講作總結性展示。

## 3. 計劃需要

3.1 校本創新元素

- 首創「小記者專題研習」模式推行國民教育：學生獲委任為校園小記者，就指定國力議題進行為期一學年的專題研習——由選題、實地採訪（本港傳媒機構及深圳傳媒基地）、資料查證到以英語向全校及公眾發布，把國民教育由單向「輸入」轉化為學生主導的「輸出」。

- 六科跨學科協作屬校本突破：物理（航天、高鐵）、化學（新能源、新材料）、生物（生態保育、醫療科技）、地理（基建與區域發展）、旅遊與款待（文化旅遊與軟實力）提供學科證據，由公民與社會發展科統整為「綜合國力」論述，英國語文科支援新聞英語表達。配合高中選修制，學生按其選修組合編組，每組成品的證據至少涵蓋「公民科＋英國語文科＋一個選修學科」，確保跨科協作切實可行、人人參與。

- 與主流傳媒機構連繫屬全新學習經歷：擬洽商參觀香港鳳凰衛視電視城（大埔）、《中國日報》（China Daily）香港報社、中央廣播電視總台（央視）香港機構【參觀機構及深圳錄製安排均為初步構思，須與相關機構洽商確認】，並邀請資深新聞工作者到校分享交流；總結階段學生前往深圳鳳凰衛視傳媒基地進行短片錄製及英語演講，體驗專業新聞製作流程。

3.2 計劃配合學校需要

- 本校辦學宗旨明言培育學生「立身處世，關心國家和社會」；德育、公民及國民教育組已按《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書編訂學與教活動建議（2026 年 3 月），本計劃為相關措施的延伸和深化，並已納入學校發展計劃／周年計劃【請引用 2025-2028 學校發展計劃關注事項字眼】。

- 學生需要證據：本校於 【2026 年月份待補】 向目標級別學生進行基線問卷調查，結果顯示僅 【　】% 學生同意自己「了解國家在科技、生態及文化等方面的當代發展」，【　】% 學生表示「有信心以英語作公開口頭匯報」，【　】% 學生表示「懂得核實網上資訊的來源」；上述數據連同 APASO 情意及社交表現評估相關項目，反映學生在國情認識、英語說話信心及資訊查證三方面均有明確改善空間，本計劃正對準此三項需要。此基線問卷同時作為評鑑前後測的「前測」，令成效可被量度。

- 課時來源清晰可行：本校上課時間表恆常騰出星期五下午推行多元化聯課活動，落實「帶出去、請進來」的全方位學習模式；本計劃的參觀採訪、製作工作坊及英語排練將主要編排於此時段，毋須抽調核心課堂，確保計劃可持續推行。

## 4. 計劃活動（「聖道小記者」專題研習九大環節）

各活動以學年為循環推行兩次。每項活動列明推行時期、對應科目、學習重點及培育的價值觀和態度（依據課程發展議會《價值觀教育課程架構》（2026）十二個首要價值觀及高中學習期望）。

活動 1：「聖道小記者」啟動禮及資深新聞工作者到校交流

活動種類：學生講座／工作坊（媒體和資訊素養教育）　｜　參與者：中五級全體（每循環約 100 人）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環舉行啟動禮，委任全級學生為「聖道小記者」並派發採訪議題（例如：國家航天科技如何走進日常生活？新能源如何改變大灣區交通？文化旅遊如何提升國家軟實力？）。

- 每循環邀請資深新聞工作者（擬邀鳳凰衛視、《中國日報》（China Daily）、中央廣播電視總台（央視）香港機構的記者、主播或編輯）到校主持 2 場、每場 1 小時的分享交流（合共 4 場），主題為新聞採訪倫理與求真精神、電視新聞結構與英語新聞口語。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：01–02/2027 循環二：09–10/2027 | 公民與社會發展科、英國語文科 | 新聞倫理與求真、新聞結構（TV-style intro）、識別資料來源可靠度、避免單一敘事 | 誠信、責任感、尊重他人；態度：求真、理性、慎思明辨 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資深新聞工作者到校分享（外購服務） | 服務開支 | 4 | 小時 | 2,000 | 8,000 | 每循環 2 場 × 1 小時 × 2 循環；按機構報價每場（1 小時）約 $2,000 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 8,000 |

活動 2：「數說國力」專家講座系列

活動種類：學生講座（國民教育和國家安全教育）　｜　參與者：中五級全體（每循環約 100 人）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環 2 場、每場 2 小時（合共 4 場 8 小時）：（一）科技創新與綜合國力——航天、高鐵、新能源與新材料的發展及科學原理；（二）安全與發展、文化與軟實力——結合《白皮書》「安全是發展的前提，發展是安全的保障」核心訊息，以及生態文明、醫療科技、文化旅遊及大灣區發展。

- 講座以雙語進行並提供英語關鍵詞彙表；內容確保正確、客觀及持平，引導學生以理性和多角度認識國家發展的成就、挑戰與機遇。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：01/2027 及 03/2027 循環二：11–12/2027（配合 12 月 4 日國家憲法日）及 01/2028 | 公民與社會發展科為主；物理、化學、生物、地理、旅遊與款待科提供學科切入 | 「綜合國力」構成；安全與發展的關係；以證據（數據／政策／科學原理）提出論點 | 國民身份認同、承擔精神、責任感；態度：理性、多角度思考 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專家講座（外購服務） | 服務開支 | 8 | 小時 | 1,300 | 10,400 | 4 場 × 2 小時；資歷：相關範疇學者或業界專業人士（《價格標準》$1,080–1,610/小時） |
| 小計： |  |  |  |  |  | 10,400 |

活動 3：本港傳媒機構參觀採訪

活動種類：本地參觀（媒體和資訊素養教育）　｜　參與者：中五級（鳳凰衛視每循環約 80 人；China Daily 及央視各約 40 人）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環安排 3 次本地參觀（合共 6 次）：香港鳳凰衛視電視城（大埔，鄰近本校）為旗艦行程；《中國日報》（China Daily）香港報社及中央廣播電視總台（央視）香港機構為分組行程【最終以機構確認為準，並備後備方案如香港新聞博覽館】。

- 學生以小記者身份實地觀察新聞編採流程、直播室運作及國際傳播工作，就採訪議題向專業人員提問及蒐集一手素材，作為英文新聞短片的證據與取景來源。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：02–04/2027 循環二：11/2027–01/2028 | 公民與社會發展科、英國語文科；各協作科按議題隨隊指導 | 新聞編採及製作流程；媒體如何向世界說好中國故事；採訪提問技巧 | 國民身份認同、勤勞（敬業精神）、尊重他人；態度：主動、求真 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳳凰衛視電視城參觀費 | 一般開支 | 160 | 人次 | 150 | 24,000 | 按機構報價約每名學生 $150；每循環 80 人 × 2 循環 |
| 《中國日報》香港報社參觀費 | 一般開支 | 80 | 人次 | 100 | 8,000 | 按機構報價約每名學生 $100；每循環 40 人 × 2 循環 |
| 央視香港機構參觀 | 一般開支 | 80 | 人次 | 0 | 0 | 【入場費待確認，暫以免費計】 |
| 旅遊巴租賃 | 一般開支 | 8 | 車次 | 1,900 | 15,200 | 鳳凰場每循環 2 車、分組場每循環各 1 車，合共 8 車次 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 47,200 |

活動 4：跨學科探究課節及校本「證據卡」教材

活動種類：校本課堂學習及教材發展（國民教育 × 媒體和資訊素養）　｜　參與者：中五級全體（每循環約 100 人）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環於公民與社會發展科及六科協作推行 6 至 8 節專題研習課節：（1）選題與探究問題；（2）資料搜集與可信度訓練；（3）跨科證據整合（「證據卡」）；（4）英文腳本撰寫及分鏡草圖；（5）英語說話排練。

- 委聘專業服務機構與本校教師協作開發校本教材套：六科「證據卡」資源庫、資訊查證工作紙、英文新聞語言框架及評量量表，第二循環按試行經驗修訂，成為具延續性的校本學與教資源。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：02–05/2027 循環二：10/2027–02/2028 教材開發：12/2026–02/2027；修訂：07–09/2027 | 公民（統整）、物理、化學、生物、地理、旅遊與款待（證據）、英文（語言） | 公民：綜合國力與國家安全的關係；理科及人文科：把學科知識轉譯為對社會與人民的影響；英文：新聞報道語體 | 誠信（求真）、責任感、堅毅；態度：慎思明辨、客觀持平 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本教材套開發（外購服務） | 服務開支 | 1 | 項 | 50,000 | 50,000 | 交付物規格：六科「證據卡」合共不少於 60 張、資訊查證工作紙不少於 10 份、英文新聞語言框架及評量量表各一套；含設計、編輯、排版及第二循環修訂。校內未具相關專業製作人手，有外購必要；將按《優質教育基金人事管理及採購指引》取得至少三份書面報價 |
| 教材印刷 | 一般開支 | 1 | 項 | 8,000 | 8,000 | 證據卡、工作紙、評量量表印刷 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 58,000 |

活動 5：英文新聞短片製作工作坊及攝製支援

活動種類：學生工作坊（媒體和資訊素養教育）　｜　參與者：中五級全體及學生攝影小組（每循環約 100 人＋攝影小組 12 人）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環由具電視新聞／傳媒製作業界經驗的導師主持 14 小時工作坊（合共 28 小時）：英文新聞片頭（Title + TV-style intro）、新聞英語口語、拍攝運鏡與收音、剪輯（英文字幕、圖表、地圖）。

- 學生攝影小組獲進階培訓，於各組拍攝日提供拍攝／收音／剪輯協作；外聘專業人員每循環提供 10 小時到校攝製支援及成品覆檢（合共 20 小時）。

- 成品要求（每組約 120 秒英文新聞短片）：英文新聞片頭；至少 2 個具體證據（公民 × 跨科）；至少 1 個人本影響；至少 1 個挑戰／限制（平衡報道）；英文字幕（主持人句子與關鍵數據）。

- 內容把關機制：所有短片於發布前由公民與社會發展科及英國語文科教師按評量量表覆核，確保內容正確、客觀及持平；涉及國家議題的「挑戰／限制」段落須以事實為據、理性平衡，經覆核通過方可於校內外播放，切實履行受款學校就教材內容的責任。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：03–06/2027 循環二：01–04/2028 | 英國語文科（說話訓練）、公民與社會發展科；資訊及通訊科技支援 | 英語新聞口語結構；多媒體敘事；以字幕及圖表準確呈現數據 | 堅毅、團結（分工協作）、勤勞；態度：精益求精 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生製作工作坊（外購服務） | 服務開支 | 28 | 小時 | 1,000 | 28,000 | 每循環 14 小時 × 2 循環；導師具傳媒業界及學界培訓經驗 |
| 攝製到校支援（外購服務） | 服務開支 | 20 | 小時 | 900 | 18,000 | 拍攝日指導、收音及剪輯覆檢，每循環 10 小時 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 46,000 |

活動 6：深圳傳媒基地錄製之旅（內地學習活動，目的地：深圳）

活動種類：學生內地交流活動（國民教育和國家安全教育）　｜　參與者：每循環約 70 人（合共約 140 人；自由報名，優先取錄短片入圍組別）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環一天深圳傳媒體驗之旅，擬洽商於深圳鳳凰衛視傳媒基地【待洽商確認，備後備方案如深圳廣電集團開放設施】進行：參觀傳媒製作基地（按報價入場約每人 $100）、體驗專業直播室，各小組錄製英文新聞短片總結版本並以英語進行簡短演講，作為專題研習的總結性展示。

- 行程同時考察深圳創新科技發展面貌（如高新科技園區導賞），讓學生親身印證「證據卡」所載的國家科技發展資料，體會安全穩定與高質量發展的關係。

- 全員總結性展示安排：未參與深圳行程的學生（每循環約 30 人）將於校內利用計劃添置的攝錄器材，在學校「閃耀舞台」／英語角錄製同一規格的總結版本及英語演講，確保全級學生均完成專題研習的總結性展示，深圳行程屬增潤而非門檻。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：04/2027（配合 4 月 15 日全民國家安全教育日前後） 循環二：04/2028 | 公民與社會發展科、英國語文科、地理科（大灣區發展） | 國家傳媒事業與國際傳播；大灣區創科發展；以英語向真實觀眾匯報 | 國民身份認同、歸屬感、承擔精神、團結 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內地學習活動費用——沒有領取津貼學生 | 服務開支 | 84 | 人次 | 340 | 28,560 | 全費估算每人 $680（跨境交通、保險、午膳、鳳凰基地入場及錄製約 $100）；基金資助 50%；每循環 42 人 × 2 循環 【全費及學生津貼比例待按正式報價及實況核實】 |
| 內地學習活動費用——領取學資處半額津貼學生 | 服務開支 | 28 | 人次 | 510 | 14,280 | 基金資助 75%；每循環 14 人 × 2 循環 |
| 內地學習活動費用——領取綜援／全額津貼學生 | 服務開支 | 28 | 人次 | 680 | 19,040 | 基金資助 100%；每循環 14 人 × 2 循環 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 61,880 |

註：按《填寫計劃書注意事項》第 20 段內地學習活動資助規定編算（每名學生資助上限 6,500 元；沒有領取津貼者獲一半資助）。學生自付部分不納入本預算。

活動 7：成果展示及全校推廣

活動種類：營造校園氛圍（國民教育 × 媒體和資訊素養）　｜　參與者：全校學生（約 620 人）、家長及公眾　｜　需要基金撥款資助：需要（物資已計入雜項費用）

- 配合國民教育行事曆於早會時段播放優秀短片（國家憲法日、全民國家安全教育日、七一回歸紀念日、十一國慶日）；恆常於午息時段在玻璃大堂輪播；於學校資訊日向家長及公眾展示。

- 每循環舉行放映展示會及反思環節，設「最佳英文新聞短片」等獎項，由師生及專業評審（擬邀到校交流的新聞工作者）選出。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：05–07/2027 循環二：05–07/2028 早會及大堂展示：全年恆常 | 德育、公民及國民教育組統籌；全體科組配合 | 向真實觀眾發布；反思採訪求證歷程；欣賞同儕作品 | 承擔精神、關愛（共同福祉）、團結 |

活動 8：教師專業發展工作坊（精簡）

活動種類：教師講座／工作坊　｜　參與者：約 20 名教師　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環一節 2 小時（合共 4 小時），合併涵蓋跨學科協作課程設計（對接《價值觀教育課程架構》（2026）高中學習期望及《白皮書》學與教建議）與媒體和資訊素養評估（短片評量量表運用）。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：01/2027 循環二：09/2027 | 全體參與科組 | 跨科課程統整；媒體素養評估 | （教師專業能量建設，間接惠及學生價值觀培育） |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教師工作坊（外購服務） | 服務開支 | 4 | 小時 | 1,080 | 4,320 | 每循環 2 小時 × 2 循環；資歷：講師或同等資歷 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 4,320 |

活動 9：「家長 × 學生」資訊素養記者分享會

活動種類：學生講座／工作坊——親子聯合場（媒體和資訊素養教育）　｜　參與者：每循環約 80 名家長偕同子女出席（合共約 160 名家長人次）　｜　需要基金撥款資助：需要

- 每循環一場 2 小時（合共 4 小時），由資深新聞工作者主講，家長與學生共同出席：主題為家庭中的資訊素養——辨別網絡假訊息、核實轉發內容、認識演算法與資訊繭房，並由學生小記者現場示範資訊查證方法。

- 補充計劃的家長範疇，促成家校協同：家長掌握與子女討論網上資訊的策略，把慎思明辨的習慣由課堂延伸至家庭，鞏固計劃成效。

| 推行時期 | 對應科目 | 學習重點 | 培育價值觀和態度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環一：03/2027 循環二：02/2028 | 德育、公民及國民教育組統籌；家長教師會協辦 | 辨別假訊息與求證方法；家庭數碼素養；親子共學 | 誠信、責任感、關愛；態度：慎思明辨、理性 |

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資深新聞工作者主講（外購服務） | 服務開支 | 4 | 小時 | 2,000 | 8,000 | 每循環 1 場 × 2 小時 × 2 循環；按機構報價每小時約 $2,000 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 8,000 |

## 5. 計劃整體推行時間表

| 時期 | 主要工作（對應活動） |
| --- | --- |
| 12/2026–01/2027（籌備期） | 簽訂協議書；按《人事管理及採購指引》進行服務採購（教材開發取至少三份書面報價）；跨科備課會議；教材套開發啟動（活動 4）；循環一教師工作坊（活動 8） |
| 01–02/2027 | 循環一啟動禮及小記者委任、記者到校交流（活動 1）；專家講座第一場（活動 2） |
| 02–04/2027 | 跨學科探究課節：選題、可信度訓練、證據卡（活動 4）；本港傳媒機構參觀 × 3（活動 3）；專家講座第二場（活動 2）；家長 × 學生記者分享會（活動 9，03/2027） |
| 03–04/2027 | 英文腳本、分鏡、排練；製作工作坊（活動 5）；深圳傳媒基地錄製之旅（活動 6，04/2027，配合全民國家安全教育日）；留校學生校內錄製總結版本 |
| 04–06/2027 | 拍攝及剪輯，攝製到校支援；教師發布前覆核（活動 5） |
| 05–07/2027 | 放映展示會、最佳短片評選；早會及資訊日展示（活動 7）；循環一評鑑（後測）及檢討；教材套修訂 |
| 09/2027–03/2028 | 循環二重複活動 1 至 5、8 至 9（按循環一經驗優化；專家講座配合 12 月 4 日國家憲法日） |
| 04/2028 | 循環二深圳傳媒基地錄製之旅（活動 6）及留校學生校內錄製 |
| 05–07/2028 | 循環二成果展示及評選（活動 7）；總結性評鑑（後測） |
| 07–08/2028 | 整存全部計劃成品；編製計劃總結報告、財務總結報告及安排審計 |

## 6. 適用於整個計劃的開支

| 開支項目 | 開支種類 | 數量 | 單位 | 單位成本 ($) | 總數 ($) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4K 數碼攝錄機 | 設備開支 | 2 | 部 | 5,300 | 10,600 | 《價格標準》上限 $5,300；供多組同時拍攝 |
| 無線領夾式收音咪 | 設備開支 | 1 | 套 | 2,500 | 2,500 | 保證主播收音質素 |
| 三腳架 | 設備開支 | 2 | 支 | 800 | 1,600 |  |
| 剪輯用手提電腦 | 設備開支 | 1 | 部 | 8,000 | 8,000 | 《價格標準》上限 $8,000；4K 剪輯及字幕製作 |
| 雜項費用（國民教育和國家安全教育目標） | 一般開支 | 1 | 項 | 6,000 | 6,000 | 啟動禮及展示物資、小記者證、獎項 |
| 雜項費用（媒體和資訊素養教育目標） | 一般開支 | 1 | 項 | 6,000 | 6,000 | 記憶卡、道具、圖像素材授權、放映物資 |
| 審計費用 | 一般開支 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | 撥款超逾 10 萬元須提交經審計帳目（上限 $5,000） |
| 應急費用 | 一般開支 | 1 | 項 | 8,300 | 8,300 | 計劃為期超過 12 個月，按開支預算總額（不含審計及應急費用）$278,500 之 3%（上限 $8,355）以內編算 |
| 小計： |  |  |  |  |  | 48,000 |

## 7. 申請撥款總額（各活動小計對帳）及範疇分配

| 項目 | 小計 ($) |
| --- | --- |
| 活動 1：小記者啟動禮及記者到校交流 | 8,000 |
| 活動 2：「數說國力」專家講座系列 | 10,400 |
| 活動 3：本港傳媒機構參觀採訪 | 47,200 |
| 活動 4：跨學科探究課節及校本教材 | 58,000 |
| 活動 5：英文新聞短片製作工作坊及攝製支援 | 46,000 |
| 活動 6：深圳傳媒基地錄製之旅（內地學習活動） | 61,880 |
| 活動 7：成果展示及全校推廣（物資計入雜項費用） | 0 |
| 活動 8：教師專業發展工作坊（精簡） | 4,320 |
| 活動 9：「家長 × 學生」資訊素養記者分享會 | 8,000 |
| 適用於整個計劃的開支（設備 22,700；雜項 12,000；審計 5,000；應急 8,300） | 48,000 |
| 申請撥款總額： | 291,800 |

對應電子計劃書「活動開支預算」三個範疇的分配如下：

| 開支範疇 | 金額 ($) | 佔總額 |
| --- | --- | --- |
| （甲）推行國民教育和國家安全教育相關的活動開支（活動 2：10,400；活動 4：58,000；活動 6：61,880；活動 8：4,320；雜項：6,000） | 140,600 | 48.2% |
| （乙）推行媒體和資訊素養教育相關的活動開支（活動 1：8,000；活動 3：47,200；活動 5：46,000；活動 9：8,000；攝錄器材：22,700；雜項：6,000） | 137,900 | 47.3% |
| （丙）審計及應急費用 | 13,300 | 4.6% |
| 申請撥款總額： | 291,800 | 100% |

註：總額港幣 291,800 元，低於加強版 30 萬元上限；設備開支 22,700 元僅佔 7.8%，符合「避免投放過多撥款購置設備」原則，學校會於定期報告交代器材使用情況；本計劃不涉及重複政府已在進行或將會進行的資助；計劃完結後恆常開支由學校自行承擔，未用罄撥款將退還基金。

## 8. 計劃的評鑑

| 評鑑方法 | 成功準則 |
| --- | --- |
| 問卷調查（電子計劃書預設方法） | 前後測設計：參與學生於計劃前（基線問卷，見「計劃需要」）及計劃後填答同一問卷，「對國家綜合國力及當代發展成就的認識」與「國民身份認同」兩個範疇的正面回應百分比較基線提升最少 15 個百分點。 80% 參與學生同意計劃加深其對安全與發展關係的認識。 80% 參與學生同意能識別資料來源可靠程度、交叉核證及避免單一敘事。 80% 參與學生同意其英語口頭匯報的信心及能力有所提升。 80% 出席分享會的家長同意活動有助他們與子女在家庭中實踐資訊查證。 80% 參與教師同意跨學科協作模式及校本教材套有效可行。 |
| 課堂／活動觀察 | 學生投入探究課節、參觀採訪及工作坊，能完成證據卡整合及拍攝分工。 |
| 學生作品評量（量表） | 85% 小組成品符合全部指定要求（英文片頭、至少 2 個具體證據、至少 1 個人本影響、至少 1 個挑戰／限制、英文字幕）。 80% 小組於「英語表達」及「資訊查證」範疇達「良好」或以上。 |

## 9. 計劃的預期成果

9.1 成品／成果及對學校發展正面的影響

- 電子成品：兩循環合共約 40 段 120 秒英文新聞短片（連英文字幕），及深圳錄製的總結版本與英語演講片段。

- 教材套：六科「證據卡」資源庫、資訊查證工作紙、英文新聞語言框架及評量量表，供日後級別沿用。

- 無形成果：建立「小記者專題研習」及跨科協作常規機制；培訓學生攝影小組成為校內媒體梯隊；家校協同推動資訊素養；營造關心國家發展、慎思明辨的校園氛圍。

9.2 可持續發展及推廣

- 計劃完結後教材套及器材繼續用於公民科與英文科常規課堂及聯課活動；攝影小組以師徒制延續；家長分享會模式交由家長教師會恆常化；恆常開支由學校承擔。

- 優秀成品上載學校網頁及社交平台、於學校資訊日及區內教師交流活動展示，並可供基金及教育局作推廣之用。

# 第三部分：聲明

- 本計劃已諮詢校內教職員意見，並已於 【日期待補】 經法團校董會會議／傳閱通過，文件紀錄已備存供基金查閱。

- 學校確保計劃活動傳遞的知識及教材內容正確、客觀及持平；外購服務將安排具公信力及豐富資歷的機構或人士，活動後提交相關文本資料存檔。

- 學校將以獨立會計分類帳處理所有收支，備存單據最少七年，按規定提交定期報告、計劃總結報告及財務總結報告，並配合基金到校視察。

- 學校知悉計劃成品的版權及其他知識產權由教育局常任秘書長法團擁有，並遵守《優質教育基金知識產權政策》；短片上載學校網頁／社交平台前將取得出鏡師生的同意，於傳媒機構場地拍攝前將先取得有關機構的書面許可。

# 本計劃書參考文件

- 國務院新聞辦公室《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書（2026 年 2 月 10 日發布）及本校德育、公民及國民教育組《白皮書學與教活動建議》（2026 年 3 月）——活動 2 及活動 6 的「安全與發展」學習重點依據。

- 課程發展議會《價值觀教育課程架構》（2026）——各活動培育的首要價值觀及高中學習期望（以理性和多角度認識國家發展；慎思明辨，關心社會時事）依據。

- 優質教育基金「我的行動承諾」加強版撥款計劃《申請須知》、《填寫計劃書注意事項》（2025 年 6 月）及《常見問題》（2025 年 7 月）——計劃年期、目標、活動類別、內地學習活動資助額及受款人責任依據。

- 優質教育基金《價格標準》（2026 年 2 月）——導師時薪、攝錄器材及手提電腦價格上限依據。

- 優質教育基金計劃書範本及申請小錦囊（計劃書檢視清單）——本計劃書結構及自評依據。

- 迦密聖道中學 2025-2028 學校發展計劃及周年計劃【請補入正式引用】。

# 附錄：草擬假設及提交前必辦事項（本頁不隨計劃書提交）

- 【時間安排】開始月份已定為 12/2026，學校可於 2026 年 8 月從容遞交（加強版死線為 8 月 31 日），並保留約三個月審批及簽訂協議書緩衝；協議書簽訂前任何活動或採購開支概不獲承認。

- 【機構意向】遞交前應取得至少一間傳媒機構（建議先接觸鄰近本校的鳳凰衛視電視城）的初步意向（電郵確認即可）存檔備查；正文已載後備方案（香港新聞博覽館、深圳廣電集團開放設施等），如評審查詢可即時回應。

- 【名額與死線】加強版每校只有一個申請名額，接受申請至 2026 年 8 月 31 日；遞交前必須先經法團校董會通過並填報通過日期。

- 【家長活動類別】加強版電子計劃書的預設活動類別以學生及教師活動為主；活動 9 已設計為「親子聯合場」並以學生講座／工作坊類別填報（家長偕同子女出席），如系統設有「其他」類別亦可註明家長教育元素，以免類別不符。

- 【報價核實】以下單價來自校方初步報價，遞交前須取得書面報價存檔：記者到校每場（1 小時）$2,000；鳳凰衛視電視城每名學生 $150；China Daily 每名學生 $100；深圳鳳凰基地每名學生約 $100（已計入全費 $680 內）；央視香港入場費待確認。

- 【內地活動】深圳團全費 $680/人屬估算；學生津貼比例（每循環暫設無津貼 42 人／半津 14 人／全津 14 人）須按實況核實後重算三級資助金額，總額須維持在 30 萬元以內。

- 【黃色欄位】受惠人數、基線問卷月份及三項百分比數據（可於 7–8 月以電子問卷向現屆中四快速收集）、學校發展計劃引用字眼、校董會通過日期、現有器材清單，提交前必須補齊並移除所有黃色標示。