# 《「智啟學教」AI 學與教發展計劃》

迦密聖道中學（Carmel Holy Word Secondary School）

## 一、計劃背景

本校已獲批「『智』啟學教」一筆過 50 萬元撥款。撥款可用期至 2027/28 學年完結（最遲 2028-08-31），實際推展重點落在 2026/27 及 2027/28 兩個學年。

參照教育局《中小學數字教育發展藍圖》及通函第 221/2025 號，本校不以「多買幾個平台帳號」為目標，而是聚焦兩項校本需要：

- 數字教育最難的一步：把課室內學生的紙本學習成果（工作紙、作業、小測等），以最少步驟數碼化，上載至校本已使用的 Microsoft Teams，再配合人工智能輔助教學、回饋與學情分析。

- 校本 AI 共建：由小型核心教師團隊，逐步建立可重用的行政及教學支援流程（例如：活動表格、會議紀錄、試卷及評核工具），讓更多同事在 本地電腦 按標準步驟使用，無需依賴中央伺服器，亦無需全校購買 M365 Copilot。

核心理念：把重複性工作變成 可重複、有範本、有紀錄 的校本流程；AI 協助構思與草稿，正式文件按學校格式及規定產出。

## 二、計劃願景與策略

### 2.1 願景

建立全校可複用的 「紙本 → 掃描 → Teams → AI 輔助」 工作流，並配合校本 AI 共建機制，逐步達致「AI for ALL subjects」。

### 2.2 三軌策略

| 軌道 | 內容 | 對象 |
| --- | --- | --- |
| A. 紙本數碼化 + Teams | 免費掃描 App（毋須購置硬件）、上載標準流程、試點科推行 | 全校教師（尤其英/數/音） |
| B. 核心共建 | 4–5 人核心組，以 AI 輔助工具開發及整理校本流程 | 核心共建教師 |
| C. 教師日常使用 | 按中文步驟指引使用已建立的校本工具；掃描上載 Teams | 普通教師 |

### 2.3 平台定位

| 用途 | 選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 學生學習與交功課 | Microsoft Teams | 作業、檔案、回饋集中於 M365 |
| 核心組開發與共建 | Cursor（3–4 席） | 核心教師建立及維護校本自動化流程 |
| 涉及學生個人資料的 AI 處理 | 校本 Local LLM 工作站 | 離線本地運行，資料不外流；供批改回饋、學情分析等敏感用途 |
| 教師日常 AI 輔助（核心組＋試點科教師） | Microsoft 365 Copilot for Education（建議） | 與現用 Teams／Outlook／Word 原生整合；只購入核心組及試點科教師所需席位，非全校導入；不處理學生個人資料的一般草稿、問答 |

平台選型比較：Microsoft 365 Copilot for Education（教育版，每席約 US$18/月）與校內現用 Microsoft 365／Teams 生態直接整合，設定及登入成本最低，為首選；Google Gemini（AI Pro for Education／NotebookLM） 功能上亦強（尤其將文件轉為摘要／學習筆記），但校方主力平台為 Microsoft 非 Google，需另開 Google 身份，整合成本較高，只建議個別老師按需自行試用；Claude for Education 為另一可考慮方案，長於文件寫作及有較嚴謹的機構資料管治設定，可留意其教育方案作備選。三者均不用於處理可識別學生個人資料的敏感批改工作，該類工作交由校本 Local LLM 處理。

## 三、校本 AI 共建安排

### 3.1 分工概覽

- 核心組（4–5 人）：按科組及行政需要，建立及更新校本工具與標準流程（活動表、會議紀錄、評核支援等）。

- 普通教師：按 中文步驟指引 使用已發佈的流程；掃描及上載 Teams；有需要時向核心組提出新需求。

- 正式文件（校務表格、試卷、會議紀錄等）：須按學校範本及既定步驟產出，確保格式一致、可存檔、可審核。

本校已在部分工作試行相關做法（例如試卷整理、會議紀錄、活動申請表等），本計劃將之擴展至試點科及更多同事。

### 3.2 核心共建組（4–5 人，2026/27 學年）

| 角色 | 人數 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| 計劃統籌 | 1 | 整體規劃、對外匯報、與 IT 協調 |
| 試點科代表（英/數/音） | 2–3 | 達成教育局剛性指標；各科應用例子 |
| 行政/記錄 | 1 | 撰寫步驟指引、培訓支援、會議紀錄 |

今年要求：核心組 每週短會（約 15 分鐘），彼此知悉進度；各項工作有清單及紀錄，確保 不依賴單一同事 方可延續。

招募：Staff Meeting 公開招募；須經科主任同意。

### 3.3 Cursor 訂閱（核心組專用，升級 Max 用量方案）

- 為 3–4 位 核心共建教師購買 Cursor 一年訂閱；因應校本流程開發（大型重構、長文件／長對話處理）需要，採用 Max 用量等級（Ultra／Pro+ 級別，視乎報價微調），非最基本 Pro 方案，避免用量中途「碌爆」

- 用途：協助建立校本自動化流程及教學支援工具；非 要求全校教師安裝

- 撥款屬「校本人工智能應用方案／軟件」範疇

- 不用撥款支付教師 AI 培訓課程（按運用指引）

### 3.4 Local LLM 及開發 Notebook（核心組專用，一機多用）

- 購置 校本 Local LLM 工作站 × 1：本地離線運行開源模型，用途包括：

  - 處理涉及學生個人資料的批改回饋、學情分析等敏感工作

  - 以本地語音轉文字模型（如 Whisper）轉錄課堂／堂課討論錄音，再由本地 LLM 整理重點作學情分析（見 4.6）

  - 全課錄音轉文字，分析教學情況，供教師自我反思／觀課支援（見 4.7）

  - 掃描件品質檢查／OCR 校對輔助

  - 生成 30 周年校慶主題圖像／影片（見 6.2）

  - 因應以上多重用途，工作站規格（GPU／記憶體）需相應提升

- 購置 開發用 Notebook × 5–6 部（核心組 + 電腦科教學示範）：32GB RAM 或以上，供本地 AI 開發、測試、日常校本工具建構，以及電腦科教師在 S1 起教授掃描技巧時作示範機

- 以上均屬「校本人工智能應用方案／軟件（硬件配套）」範疇；非要求全校教師配備

- 維護及模型更新由核心組負責，並記錄於校本資源庫，避免依賴單一同事

### 3.5 普通教師如何使用

| 方式 | 說明 |
| --- | --- |
| Teams + 掃描步驟指引 | 上載紙本功課、查閱及回饋（所有教師） |
| 校本工具 | 按步驟指引使用核心組已建立的功能（如填活動表、整理會議紀錄） |
| 提出新需求 | 經 Teams 或科組會議向核心組反映，排期開發 |

### 3.6 優先建立的校本應用（初稿）

| 優先級 | 應用方向 | 主要使用者 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 校內外活動申請表 | 各科組、學會 |
| 高 | 會議紀錄整理 | 科組、行政 |
| 高 | 紙本功課掃描後 Teams 整理與回饋支援 | 英/數/音試點 |
| 中 | 試卷及評核相關支援 | 試點科 |
| 中 | 會議錄音轉文字（再整理為紀錄） | 科組、行政 |
| 中 | 課堂／堂課討論錄音轉文字與參與度分析（見 4.6） | 試點科課堂 |
| 中 | 全課錄音教學情況分析：對照三年計劃「提問技巧」及「四學」（見 4.7） | 全體教師（自願先導，自我反思為先） |

## 四、紙本數碼化：Teams 上載工作流（計劃核心）

### 4.1 問題與目標

| 現況痛點 | 計劃目標 |
| --- | --- |
| 學生紙本功課難以及時上載 | 以免費手機 App 完成整班掃描，當日內批量上載 Teams，毋須購置專用硬件 |
| 教師批改後難以保留數碼紀錄 | 掃描檔 + AI 輔助回饋 同步存於 Teams |
| 學生不攜手機上課 | 維持紙本作答，由科代表／教師以手機掃描橋接數碼平台 |
| 各科流程不一致 | 訂立 全校統一掃描→上載→批改步驟指引 |
| 學生在家自行掃描：質素參差、部分家庭無電腦 | 由電腦科（ICT）由中一起教授手機掃描技巧；設校內後備方案（見 4.5） |

### 4.2 紙本掃描方式（免費 App，毋須購置硬件）

| 情境 | 建議方法 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 學生個人功課／小測 | Teams Assignments「Scan to PDF」 | 學生／科助以手機直接掃描並上載，多頁功課自動合併為一份 PDF |
| 科代表收齊全班紙本功課（含小冊子） | OneDrive App「掃描」或 Microsoft Lens | 逐份掃描為一份 PDF（可含多頁小冊子），最後於電腦一次過批量上載至 Teams Files，比逐份上載快 |
| 涉及學生個人資料的批改回饋 | 掃描檔轉交校本 Local LLM 工作站離線處理 | 資料不外流至公開雲端服務 |

選用原則：現有規模下，免費 App 已足夠應付整班收齊及上載；原定的掃描器硬件撥款，改投第三章的 Local LLM 工作站及開發 Notebook，用於支援更進一步的校本 AI 批改與分析。

### 4.3 Teams 上載步驟指引（草案）

- 學生紙本作答 → 科代表／教師收集全班紙本（含小冊子）

- 以 OneDrive App／Microsoft Lens 逐份掃描為 PDF（命名：科目_班別_學號_姓名）

- 電腦端一次過批量上載至 Teams Class Files 對應資料夾（或由學生於 Assignments 用「Scan to PDF」自行提交）

- 教師查閱；一般草擬／問答可用 AI 平台（如 Copilot for Education）；涉及學生個人資料的批改回饋，交由校本 Local LLM 工作站生成分項回饋草稿

- 回饋存檔於 Teams，作學情分析依據

### 4.4 AI 輔助與私隱

- 掃描檔在 Teams 校內環境處理

- 涉及可識別學生個人資料的批改／分析，優先使用校本 Local LLM 工作站離線處理，不上載至不受控的公開雲端平台

- 一般草擬、問答等非個人資料工作，方可使用 AI 平台（如 Copilot for Education）

- 涉及系統對接的設定，由學校統一管理，不散落各同事電腦

### 4.5 學生在家掃描：電腦科教學與品質保證

- 課程安排：掃描技巧（用手機 App、拍攝角度、光源、去反光）納入電腦科課程，由中一開始教授，並於中二、中三重溫及進階（配合小冊子多頁掃描、命名規則等）

- 品質常見問題：現時學生自行在家掃描，常見反光、歪斜、缺頁、模糊等問題。對應方法：

  - 電腦科課堂提供簡單自我檢查清單（清晰、完整、四邊對齊、無反光）

  - 科任於 Teams 收件後，品質不合格可即時退回要求重交，並記錄常見問題供電腦科調整教學重點

  - 有需要時由核心組整理示範短片／圖解步驟指引（中文），供學生對照

- 沒有裝置學生的後備方案（毋須額外採購）：

  - 使用學校電腦室／圖書館現有電腦（配合已安裝的掃描 App 或webcam）於小息、午膳或電腦堂完成掃描

  - 或於電腦堂／早會時段，由電腦科教師安排統一掃描時段，處理未能在家完成的學生

  - 長遠如有需要，可從 3.4 開發用 Notebook 中，撥出部分作為電腦室／圖書館的公用掃描機

### 4.6 課堂／堂課討論錄音：轉文字與分析（規劃中）

- 目標：把課堂或分組討論的口頭內容，同樣「mark down」作分析，補足紙本掃描以外的學情資料

- 流程（草案）：

  - 教師／科助於課堂以手機／平板錄音（須注意學生私隱及家長同意安排，由學校另定指引）

  - 錄音檔轉交 校本 Local LLM 工作站，以本地語音轉文字模型（如 Whisper）離線轉錄，不上載錄音至公開雲端服務

  - 本地 LLM 整理討論重點、發言參與度等，供教師檢視學情、調整教學

  - 轉錄文字紀錄存於 Teams（校內環境），作學情分析依據，原則與紙本批改一致

- 屬 Local LLM 工作站其中一項用途（見 3.4），與紙本批改共用同一設備，毋須額外採購

### 4.7 全課錄音：對照校本三年發展計劃的教學情況自我反思（規劃中）

- 目標：除學生討論外，把整堂課的教學過程錄音，對照《學校發展計劃 2025/26–2027/28》關注事項一「加強學生的學習策略、課程設計及老師的教學技巧，提升學與教效能」，分析提問技巧及「四學」（學生自學、組內共學、組間互學、教師導學）的課堂實踐情況

- 定位：教師自我反思先行——本活動第一階段只供教師本人查閱，作個人專業反思之用；待教師熟習及有信心後，方經教師本人同意，方擴展至科主任觀課或教師分享會層面，全程非考核用途，不計入教師表現評核

- 分析框架（對應三年計劃關注事項一）：

| 範疇 | 對應三年計劃目標 | 本地 LLM 可整理的參考指標 |
| --- | --- | --- |
| 提問技巧 | 1.3 加強教師提問技巧，訓練學生高階思維 | 提問次數／類型（記憶性、理解性、高階思維）、有否運用轉問／追問、候答時間 |
| 學生自學 | 1.1「四學」之一：學生自學 | 課堂有否提及／運用預習材料，銜接預習內容之語句 |
| 組內共學 | 1.1「四學」之一：組內共學 | 小組討論時間佔比、組內分工／參與情況（按對話重疊、發言人次估算） |
| 組間互學 | 1.1「四學」之一：組間互學 | 組間分享、朋輩評鑑等環節是否出現 |
| 教師導學 | 1.1「四學」之一：教師導學 | 課堂目標宣示、鷹架語句、回饋語句、學習氛圍營造之語句頻次 |
| 照顧學習多樣性 | 1.3 提升教師照顧學習多樣性的能力 | 教師／學生說話時間比例、分層提問或回饋之語句 |

- 以上指標屬 AI 從轉錄文字歸納之參考數據，非正式教學評鑑；具體指標及呈現方式由核心組因應校情試行、調整。

- 流程（與 4.6 共用同一 pipeline）：

  - 教師自願參與（先導性質），整堂課以手機／平板錄音

  - 錄音檔轉交 校本 Local LLM 工作站，以 Whisper 離線轉錄，不上載至公開雲端服務

  - 本地 LLM 按上表框架整理報告，先供教師本人自我反思參考

  - 教師可自行決定：（a）僅供自己參考；（b）經同意後與科主任討論；（c）於教師分享會分享心得。原始錄音檔由教師自行決定是否保留

- 屬 Local LLM 工作站其中一項用途（見 3.4），與 4.6 共用設備及模型，毋須額外採購

- 待教師累積使用經驗後，可作為教師分享會（見六）的其中一項分享內容，展示 AI 輔助教學反思的成效

## 五、可持續與交接

本校採 學校資產 + 多人核心組 模式，避免過度依賴個別同事：

| 機制 | 說明 |
| --- | --- |
| 校本資源庫 | 工具、範本、步驟指引集中保存；人員更替仍可延續 |
| 核心組 4–5 人 | 每週同步；至少 2 人具備維護能力 |
| 中文步驟指引 | 普通教師按步驟操作，無需技術背景 |
| 寫入 SDP / 周年計劃 | 「發展人工智能賦能教育」為正式校本項目 |

## 六、教育局承諾對照（兩年內完成）

| 教育局要求 | 本校方案 | 預期完成 |
| --- | --- | --- |
| 最少 3 科，每科 2 級 | 英文（S2–S3）、數學（S1–S2）、音樂（S1–S2） | 2026/27 |
| 最少 6 個 AI 教學例子/資源 | 見下表 | 2026/27 |
| 最少 3 次公開課/示範課 | 三科各 1 次（可錄影） | 2026/27 |
| 最少 3 次教師分享會 | 展示 Teams 上載及 AI 輔助教學成果 | 2026/27–2027/28 |
| 最少 2 個學生活動 | ① AI 校慶圖像／影片創作 ② AI 輔助創作比賽（見 6.2） | 2026/27–2027/28 |

### 6.1 六個教學例子/資源（初稿）

| # | 科目 | 例子/資源 | 與 Teams + 掃描的關係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英文 S2–S3 | 紙本寫作 → 掃描 → AI 分項回饋 | 完整 O2O 批改流程 |
| 2 | 英文 S2–S3 | AI 說話練習情境資源 | Teams 派發 + 錄音交回 |
| 3 | 數學 S1–S2 | 紙本小測 → 掃描 → 引導式 AI 糾錯 | 分步提示，不直接給答案 |
| 4 | 數學 S1–S2 | 弱項診斷題庫（按 Teams 數據整理） | 累積學情作補救 |
| 5 | 音樂 S1–S2 | AI 輔助旋律/節奏創作與評核 | Teams 提交創作成果 |
| 6 | 跨科共用 | 紙本→Teams 上載步驟指引 + AI 使用指引 | 供全校複製 |
| 7 | 跨科／全體教師（試點） | 全課錄音 → AI 對照三年計劃「提問技巧」及「四學」分析教學情況（見 4.7） | 教師自我反思先行，其後方按意願擴展至科主任觀課／分享會，非考核用途 |

### 6.2 兩個學生活動（定稿，主題：30 周年校慶）

| # | 活動 | 內容 | 主要工具 | 與校慶的關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 校慶圖像／影片創作 | 學生／學會以 Local LLM 工作站生成 30 周年校慶主題圖像及短片（如校徽演繹、校園願景圖、慶祝動畫） | 校本 Local LLM 工作站（本地生成，見 3.4） | 優秀作品可用於校慶場刊、佈置、社交媒體宣傳等 |
| 2 | AI 輔助創作比賽 | 學生用 AI 工具輔助修改／潤飾作品，參加作文／作詩／作曲／作詞比賽，題目環繞 30 周年校慶 | Copilot Chat（M365 教育帳號 13 歲以上免費，毋須額外購買席位） | 優秀作品於校慶活動展示／表演 |

兩個活動主要工具已涵蓋在第 1、3 項採購內（Local LLM 工作站；學生用 Copilot Chat 屬 M365 教育帳號免費功能，不佔用第 3 項核心組/教師席位），毋須額外購置 AI 工具。惟活動本身之獎品、印刷、展示等雜項開支，見第八章預算表第 5 項。

提示：Local LLM 本地生成圖像已具一定 GPU/VRAM 需求；若涉及影片生成，運算量遠高於文字或圖像，工作站規格（見 3.4、預算表第 1 項）須預留足夠 GPU 記憶體，或視乎成效改以生成圖像為主、影片為輔，避免本地運算力不足拖慢進度。

## 七、兩年推行時間表

### 2026/27（第一年：奠基 + 達標）

| 時段 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 2026 暑假 | Local LLM 工作站及開發 Notebook 採購；Cursor 開通；AI 平台（Copilot for Education）開通；Teams 資料夾結構；首批校本工具試行 |
| 上學期 | 三科 O2O 試點；完成活動表、會議紀錄等首批應用 |
| 下學期 | 完成 6 例子、3 公開課、2 場分享會、學生活動 ①：AI 校慶圖像／影片創作 |
| 學年末 | 步驟指引定稿；整理中期報告資料 |

### 2027/28（第二年：擴散 + 鞏固）

| 時段 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 上學期 | 推廣 Teams 流程至更多科；增校本應用；教師培訓 |
| 下學期 | 第 3 場分享會、學生活動 ②：AI 輔助創作比賽（配合 30 周年校慶）；總結報告 |
| 2028 暑假前 | 撥款使用完畢；提交總結報告（2028-09-30 前） |

## 八、採購與預算分配（總額 $500,000，可按報價微調）

| # | 類別 | 項目 | 預算（HKD） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | Local LLM 工作站／主機 × 1（規格提升） | 150,000 | 一機多用：學生資料批改分析 + 語音轉文字（課堂討論）+ 掃描品質／OCR 校對 + 校慶圖像／影片生成（6.2），規格需相應提升（尤其 GPU／VRAM） |
| 2 | 硬件 | 開發用 Notebook × 5–6（核心組 + 電腦科教學示範） | 130,000 | 核心組開發用；亦供電腦科教師 S1 起教授掃描技巧之示範機，及電腦室／圖書館後備掃描用途 |
| 3 | 軟件/平台 | AI 平台年費訂閱（建議 M365 Copilot for Education） | 75,000 | 供核心組、試點科及電腦科教師，非全校導入；學生用 Copilot Chat 屬 M365 教育帳號免費功能（見 6.2），毋須額外購買學生席位 |
| 4 | 軟件 | Cursor 一年 × 3–4 位（核心組，Max/Ultra 用量方案） | 130,000 | 升級至 Max 用量等級，應付大型校本流程開發及長對話處理 |
| 5 | 學生活動 | 兩個學生活動雜項開支（6.2） | 15,000 | ① AI 校慶圖像／影片創作、② AI 輔助創作比賽（30 周年校慶主題）之獎品、印刷、展示等；核心工具（Local LLM、Copilot Chat）已在第 1、3 項 |
|  |  | 合計 | 500,000 |  |

原表列第 5–7 項（OCR/AI 服務額度、校本方案開發部署、學生活動）經重新檢視：OCR／掃描品質檢查併入第 1 項（Local LLM 本地處理，毋須額外雲端額度）；校本工具開發屬核心組以第 1–4 項設備／工具完成的份內工作，不另立現金項目；學生活動已定稿為 6.2 所述兩項，並重新設立第 5 項小額撥款應付雜項開支，滿足教育局「最少 2 個學生活動」的剛性指標。

備註：撥款不可用於教師/家長 AI 培訓課程、飲食/禮節、分享會宣傳開支、裝修工程等（按通函附件二運用指引）。

## 九、管理與合規

- 帳目：獨立分類帳目；單據保留不少於七年

- 私隱：學生資料只在 Teams 及校內合規環境處理；遵守最少必要資料原則

- 採購：按資助學校採購程序執行

- 匯報：中期報告（2027-09-30 前）、總結報告（2028-09-30 前）；成果載於學校報告並上載學校網頁

## 十、預期成效

- 2026/27：三科建立「紙本→Teams→AI 回饋」流程；完成不少於 2 項校本應用；核心組運作穩定

- 2027/28：校本應用增至 5 項以上；更多科組採用 Teams 標準流程

- 長遠：範本與步驟指引留在校內；人員更替有文檔與核心組承接

參考文件：教育局通函第 221/2025 號、《中小學數字教育發展藍圖》及附篇（見 Administrative/EDB/ 資料夾）；《學校發展計劃 2025/26–2027/28》關注事項一（提問技巧、「四學」：學生自學／組內共學／組間互學／教師導學）

本計劃書為暫定方案；細節將按試點情況更新。