迦密聖道中學

2026-2027 第一次數字教育組 會議議程

日期：

時間：

地點：

成員：

列席：

記錄：

議程：

1. 禱告開始

2. 審核上次會議紀錄（附件：2025-2026 第二次數字教育組會議紀錄）

3. 報告事項

3.1. 行政架構

3.2. 三年計劃 — 數字教育發展提案

提案修訂稿 v1.4 已於 2026 年 7 月完成，涵蓋六大範疇：

(1) 校本智能基礎建設（Local LLM 部署）

(2) AI 輔助教學創新（英/數/音三科）

(3) 教師專業賦能

(4) 教學成效研究與評估

(5) 資源規劃與撥款運用

(6) 校本數字公民框架（手冊、課程與活動）

3.3. 「智啟學教」AI 學與教發展計劃

已獲批一筆過 $500,000 撥款，可用至 2027/28 學年完結。

2026/27 為第一年推行（立基期 + 試行期 + 深化期），重點：

• 暑假：Local LLM 工作站及 Notebook 採購、Cursor 開通、Copilot for Education 開通

• 上學期：英/數/音三科 O2O 試點；完成活動表、會議紀錄等首批校本工具

• 下學期：完成 6 個教學例子、3 次公開課、2 場分享會、學生活動 ①

• 中期報告死線：2027 年 9 月 30 日

3.4. 現有數字學習帳戶

| 平台 | License | 使用單位 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adobe | 100 | 4X3 A.I. Design, STEAM Team, Publication |  |
| Canva 教育版 | Site | 全校老師及學生 |  |
| TutorJolly | Site | 英文科老師及全校學生 |  |
| LoiloNote | Site | 全校老師及學生 |  |
| OQB | Site | DSE學生(涵蓋10個學科) |  |
| Kahoot! Max+ |  | 所有同事(大型活動用) |  |
| HeyGen |  | 全校學生 |  |
| Cursor |  | 核心共建組教師 |  |

3.5. PCPD 保障個人資料人工智能沙盒

簡介會：2026 年 8 月 28 日；申請截止：2026 年 10 月 30 日。

全港 15 間名額，為期 6 個月，免費參與。

需決定是否申請及擬定 AI 使用場景。

3.6. 教職員 AI 培訓安排

本年度須舉辦至少 6 次 AI 相關工作坊，所有同工每年須至少出席 1 次。

基礎班：「用 AI 減輕行政負擔」

進階班：「帶住工作嚟學」

專科班：「AI 教學設計師」

3.7. iPad 借用推車安排

樓層借用推車運作情況匯報及新學年安排。

3.8. 教育局《中小學數字教育發展藍圖》(DEBP) 跟進

藍圖已於 2026 年 6 月發佈，校本回應方案進度。

4. 討論事項

4.1. 「智啟學教」第一年採購安排

• Local LLM 工作站 × 1（$150,000）

• 開發用 Notebook × 5-6（$130,000）

• AI 平台年費訂閱（M365 Copilot for Education）（$75,000）

• Cursor 一年 × 3-4 位（Max 用量）（$130,000）

• 學生活動雜項（$15,000）

4.2. 核心共建組招募及運作

4-5 人核心組，每週短會 15 分鐘。Staff Meeting 公開招募。

4.3. 三科試點（英/數/音）安排

與科主任確認試行級別、六個教學案例方向及公開課時間表。

4.4. 校本數字公民手冊

《校本數字公民手冊》1.0 版起草及公布（學生篇、教師篇、家長篇）。

學生屏幕使用基線調查安排。

4.5. 財政預算

| 項目 | 受惠人數 | 25/26 預算 | 25/26 使用 | 26/27 預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【「智啟學教」撥款項目】 |  |  |  |  |
| Local LLM 工作站 | 全校 |  |  | HKD 150,000 |
| 開發用 Notebook × 5-6 | 核心組/電腦科 |  |  | HKD 130,000 |
| AI 平台年費 (Copilot for Education) | 核心組/試點科教師 |  |  | HKD 75,000 |
| Cursor 一年 × 3-4 位 | 核心組 |  |  | HKD 130,000 |
| 學生活動雜項 | 全校學生 |  |  | HKD 15,000 |
| 【恆常數字學習帳戶】 |  |  |  |  |
| OQB | 高中學生 |  |  |  |
| JollyTutor | 全校學生 |  |  |  |
| LoiLoNote | 全校學生 |  |  |  |
| Adobe Creative Suite | 100 |  |  |  |
| HeyGen / Kahoot! 等 | 全校學生 |  |  |  |

5. 臨時動議

6. 禱告結束

7. 下次開會日期